## KAPLUMBAĞA
|  |  |  | PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ KAPLUMBAĞA DİYAGRAMI / TURTLE DIAGRAM | [6 empty] | Sayfa:'1/12
SÜREÇ ADI / Process Name | [5 empty] | : PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ /Project Management Process
SÜREÇ KODU / Process Nr | [5 empty] | : | S05
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number | [5 empty] | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number | [5 empty] | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number | [5 empty] | : | 2019-04-01
SÜREÇ KATEGORİSİ / Process Category | [5 empty] | : Müşteri Odaklı Süreç / Customer focused
SÜREÇ LİDERİ/ Leader of Process | [5 empty] | : | FB
SÜREÇ EKİBİ / Process Team | [5 empty] | : | FB, PTL
SÜRECİN TEDARİKÇİSİ / Suppliers of Process | [5 empty] | :
SÜRECİN MÜŞTERİSİ / Customers of Process | [5 empty] | : | Kalite Süreci,Üretim Süreci,Satınalma Süreci
|  |  | NE İLE? (Ekipman - Malzeme vb.) |  |  |  |  | KİM İLE? (Bilgi-Eğitim-Beceri vb.)
|  |  | - Ofis Programları |  |  |  |  | Süreç Ekibinin Özellikleri:
|  |  | - MODFÜLSAN ERP Yazılımı |  |  |  |  | - Müşteri Özel İsteklerini Bilen
|  |  | - Internet |  |  |  |  | - Veri Analizi, Raporlama Becerisi Olan
|  |  | - Ofis Cihazları |  |  |  |  | -Tekliflendirme faaliyet bilgisine sahip
|  |  | - Uygun Yerleşim Yeri |  |  |  |  | -Proje yönetim kabiliyeti
-Bütçe İhtiyacı
- EXCEL PROJE
| SÜRECİN GİRDİLERİ | Yeni Proje İhtiyacı,Müşteri Özel İstekleri | [6 empty] | SÜRECİN ÇIKTILARI | Devreye Alınmış Proje,Seriye Devir
|  |  | NASIL? (Yöntem-Prosedür-Teknik vb.) |  |  |  |  | SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGESİ
|  |  | - Yasal Mevzuatlar |  |  |  |  | (Ölçme-Değerlendirme-Analiz)
|  |  | - Müşteri Özel İstekleri |  |  |  |  | Bkz. Süreç KPI Sayfası
-AS9100, IATF16949 ve ISO 9001 Gerekleri
- Uluslararası Standartlar
-Teknik Resim,CAD Model
- Tüm Süreçler - Tüm Prosedürler
- Talimatlar
- Formlar ve Listeler
KISALTMALAR / Abbreviations: |  |  |  |  | FB:Fabrika Müdürü |  |  | PTL:PROJE TAKIM LİDERİ
PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ
Note on E16: Bu sürecin yürütülebilmesi için gerekli olan ekipmanların neler olduğunu bilirtir.
Note on Q16: Bu sürecin yürütülebilmesi için süreç sahibinin ve süreç ekibinin bilgi, beceri, yetenek vb.özelliklerini belirtir.
Note on E42: Bu sürecin yürütülebilmesi için gerekli olan doküman, prosedür, talimat vb. belirtir.
Note on Q42: Bu sürecin işleyişinin ne kadar etkin olduğunu görmek, yapılan işlemleri analiz etmek için belirtilir.

## İŞ AKIŞ-1
| PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Project Management Process Flow Chart |  |  |  |  | Sayfa: 2/12
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number |  |  | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number |  |  | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number |  |  | : | -
Girdi Proses |  | Akış /Flow |  |  | Çıktı Proses

## İŞ AKIŞ-2
| PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Project Management Process Flow Chart |  |  |  |  | Sayfa: 3/12
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number |  |  | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number |  |  | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number |  |  | : | -
Girdi Proses |  | Akış /Flow |  |  | Çıktı Proses

## İŞ AKIŞ-3
| PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Project Management Process Flow Chart |  |  |  |  | Sayfa: 4/12
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number |  |  | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number |  |  | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number |  |  | : | -
Girdi Proses |  | Akış /Flow |  |  | Çıktı Proses

## İŞ AKIŞ-4
| PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Project Management Process Flow Chart |  |  |  |  | Sayfa: 5/12
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number |  |  | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number |  |  | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number |  |  | : | -
Girdi Proses |  | Akış /Flow |  |  | Çıktı Proses

## İŞ AKIŞ-5
| PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Project Management Process Flow Chart |  |  |  |  | Sayfa: 6/12
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number |  |  | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number |  |  | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number |  |  | : | -
Girdi Proses |  | Akış /Flow |  |  | Çıktı Proses

## İŞ AKIŞ-6
| PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Project Management Process Flow Chart |  |  |  |  | Sayfa: 7/12
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number |  |  | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number |  |  | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number |  |  | : | -
Girdi Proses |  | Akış /Flow |  |  | Çıktı Proses
Proje Kalite
49.Numunelerin ölçümü ve analizi
(Yan Sanayi, ŞENER, Kalıpçıda üretilen)

## İŞ AKIŞ-7
| PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Project Management Process Flow Chart |  |  |  |  | Sayfa: 8/12
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number |  |  | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number |  |  | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number |  |  | : | -
Girdi Proses |  | Akış /Flow |  |  | Çıktı Proses

## İŞ AKIŞ-8
| PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Project Management Process Flow Chart |  |  |  |  | Sayfa: 9/12
İLK YAYIN TARİHİ/ Revision Number |  |  | : | 2024-02-05
REVİZYON NO / Revision Number |  |  | : | 0/0
REVİZYON TARİHİ / Revision Number |  |  | : | -
Girdi Proses |  | Akış /Flow |  |  | Çıktı Proses

## Risk
|  |  | PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ RİSK ANALİZİ | [7 empty] | Süreç Adı | PROJE YÖNETİM SÜRECİ |  |  |  | Sayfa '10/12
[11 empty] | İlk Yayın Tarihi | 2024-02-05
[11 empty] | Revizyon Numarası | 0/0
[11 empty] | Revizyon Tarihi | -
[11 empty] | Süreç Lideri | FB
[11 empty] | Analiz Ekibi | FB, PTL
No | Süreç Faaliyet/Proses Fonksiyon | Potansiyel Risk Türü | Kuruluş Bağlamı |  | Riskin Potansiyel Etkileri | Risk Etki | Riskin Potansiyel Nedenleri | Risk Oluşma olasılığı | RPN | Aksiyon Planı | Sorumlu | Termin | Aksiyon Sonuç
[13 empty] | Gerçekleşen Faaliyet | Tarih | Risk Etkisi | Risk Oluşma Olasılığı | RPN
|  |  | İlgili Taraf Beklentisi | SWOT
RİSKLER
1 | Faz Maddelerinin açılması, proje planının proje gider ,bütçesi ve kaynak planlamasının oluşturulması | Bütçenin ( ekipman, aparat, test aparatı) hatalı yapılması. |  |  | Yatırım ya da parça birim fiyatında ek maliyetlerin oluşması | 4 | Bütçeye girdiyi oluşturan fizibilitenin hatalı olması. | 2 | 8 | Oluşturulan en son fizibilitenin BOM listesi üzerinden tekrar kontrolü | Mesut İŞKUR Hakan BEDİR | Sürekli
2 | 2D,3D data yayını | Dataların doğru kişilere, zamanında yayınlanmaması |  |  | Fizibilitelerin zamanında tamamlanmayıp müşteride gecikmeye sebep olması | 4 | - Müşteriden gelecek .stp,.Pdf dataların zamanında gelmemesi - Data yayının manuel yapılması - Zamanında yayın için ilgili kişiyi uyaracak bir sistemin olmaması | 2 | 8 | - Müşteri kaynaklı gecikmelerde proje planının da ötelenmesi ve müşteri ile paylaşılması - PLM yazılımı ile data yayınının otomatik olarak yapılması - PLM yazılımı ile data yayını uyarı sisteminin aktive edilmesi | Proje Ekibi | Sürekli
5 | Fizibilite çalışmalarının yapılması | Öğrenme noktalarının müşteriye iletilmemesi |  |  | Önceki projelerde yaşanan hataların tekrar edilmesi | 4 | - Öğrenme noktalarının varolan sisteme kaydedilmemesi - Sisteme girilen öğrenme noktalarının eksik, hatalı ya da yanlış parça altına girilmesi | 4 | 16 | - ERP faz | Proje Ekibi | Sürekli
6 | Ekip değerlendirmesinde ve/veya müşteri talebinde prototip ihtiyacı oluştu mu? | Kritik ve riskli değerlendirilen parçalarda prototip yapılmasının öngörülmemesi |  |  | Araçta ölçüsel & görsel problem | 5 | Projelerde risk değerlendirme analizinin yapılmaması | 2 | 10 | Yeni projelerle birlikte risk değerlendirme (OP) yapılması | Proje Ekibi | Sürekli
8 | Tedarikçilerle sözleşmelerin yapılması | Tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin yetersiz olması |  |  | - Planlama gecikme - Bütçe dışı harcama | 4 | - Tedarikçiye ilgili şartnamelerin gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi - Şartnamelerin eksik olup ilave maliyetlerin oluşması | 3 | 12 | -ERP faz sistem - Tedarikçilerle içinde proje yönetim detaylarını barındıran şartname hazırlanması ve paylaşılması | Mesut İŞKUR Hakan BEDİR | Sürekli
9 | Yatırım bütçesinin güncellenmesi ve güncel tekliflerin müşteriye sunulması | Bütçenin (CF, ekipman, aparat, test aparatı) hatalı yapılması ve hiç yapılmaması veya müşteriye iletilmemesi |  |  | Yatırım ya da parça birim fiyatında ek maliyetlerin oluşması | 4 | Bütçeye girdiyi oluşturan fizibilitenin hatalı olması veya yapılmaması | 2 | 8 | Fizibilitenin manuel olarak excel üzerinden değil, FREEDOM ERP FİZİBİLETE EKRANINDAN üzerinden iş akışı şeklinde devreye alınması Oluşturulan en son fizibilitenin BOM listesi üzerinden tekrar kontrolü | Mesut İŞKUR Hakan BEDİR Danışman ibrahim KARAKUZU | EKİM 2024 DEVREYE ALMA
12 | Proses FMEA yapılması | Proses FMEA yapılmaması veya istenilen içerikte yapılmaması |  |  | Müşteri memnuniyetsizliği | 4 | - Ürün bazında standard FMEA şablonunun olmaması - FMEA ekiplerinin FMEA yetkinliklerinin düşük olması | 2 | 8 | - FMEA eğitimi - FMEA şablonunun standardlaştırılması | Kalite | H2M MÜHENDİSİLİKTEN EĞİTİM
14 | Genel Kontrol Planı, ve ürün doğrulama test planının ve bütçesinin hazırlanması | Proje planında gecikme |  |  | Müşteri memnuniyetsizliği | 4 | - Test planının hazırlanmaması ya da eksik hazırlanması - Test planına etki edecek şartnamelerin olmaması | 2 | 8 | - Müşteri test planları ve içerikleriyle çapraz kontrol - Test planında geçen tüm şartnamelerin müşteri ya da dışarıdan temin edilmesi | Kalite | Her Yeni Projede
16 | Müşteriye numune sunumu ve parça sevkiyatının yapılması | Bknz.Madde 4,7,10-15,18 |  |  | Bknz.Madde 4,7,10-15,18 | 4 | Bknz.Madde 4,7,10-15,18 | 2 | 8 | Bknz.Madde 4,7,10-15,18 | Tüm Ekip | Sürekli
19 | Kalıp,aparat,ekipman, transferlerinin yapılması (İmalatı şirket dışında yapılan kalıplar, döküm modellerin zimmetlerin yapılması) | -Planlamada gecikme |  |  | Müşteri memnuniyetsizliği | 4 | -Gümrük regülasyonlara uygun hazırlıkların yapılmaması -Müşteri parça onayının alınamaması -Kalıp,aparat,ekipman,CF onaylarının verilememesi -Ödemelerin zamanında yapılmaması | 2 | 8 | -Tedarikçilerin aksiyonlarını ne zaman tamamlaması gerektiği master planda belirtilecek | Tüm Ekip | Her Yeni Projede
20 | Müşteriye PPAP sunumu yapılması PSW onayının alınması | -Planlamada gecikme |  |  | - Müşteri memnuniyetsizliği -Yatırım ödemelerinin zamanında alınmaması | 5 | -Dökümantasyonda eksik -Ürün doğrulama testlerinin geçmemesi -Seriye devir denetimlerinin ve müşteri denetimlerinin zamanında ve istenilen içerikte yapılmaması | 1 | 5 | - Ürün dökümanlarının tamamlanması -Testin tekrarlanması ve müşteriden geçici onay alınması -Denetimlerin SOP-3 ayda tamamlanması | Kalite Ekibi | Her Yeni Projede
21 | Ürün ağacı ana veri iş planı detay tablo serbest bırakma | -Planlamada ve müşteri sevkiyatında gecikme |  |  | Müşteri memnuniyetsizliği | 4 | -Ürün ağaçlarının hatalı aktarılması | 2 | 8 | . '- Seriye devir öncesinde ürün ağaçlarının kontrol edilmesi ve \\fserver\ORTAKDATA\RESIMLER kontrol edilmesi | Proje Ekibi + Mesuıt İŞKUR | Her Yeni Projede

## Fırsat
|  |  | PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ FIRSAT ANALİZİ | [6 empty] | Süreç Adı | PROJE YÖNETİM SÜRECİ |  |  |  | Sayfa '11/12
[10 empty] | İlk Yayın Tarihi | 2024-02-05
[10 empty] | Revizyon Numarası | 0/0
[10 empty] | Revizyon Tarihi | 2019-04-01
[10 empty] | Süreç Lideri | FB
[10 empty] | Analiz Ekibi | FB, PTL
No | Süreç Faaliyet/Proses Fonksiyon | Potansiyel Fırsat Türü | Kuruluş Bağlamı |  | Fırsatın Potansiyel Etkileri | Fırsat Etkisi | Fırsat Oluşma Olasılığı | FPN | Aksiyon Planı | Sorumlu | Termin | Aksiyon Sonuç
[12 empty] | Gerçekleşen Faaliyet | Tarih | Fırsat Etkisi | Fırsat Oluşma Olasılığı | FPN
|  |  | İlgili Taraf Beklentisi | SWOT
FIRSATLAR
1 | Proje Yönetimi | Yönetim becerilerinin gelişmesi |  |  | Etkin proje yönetimi yapılması | 2 | 4 | 8 | Proje Takip Listesi ve Proje Planlarındaki süreçlerin VDA6.3, IATF16949 gereksinimlerini karşılayacak şekilde revize edilmesi. | MESUT İŞKUR | 2024-08-01 | Proje Dosyasında, Proje Planı Kalite Planı, Tedarik planı, |  |  |  | 0
2 | Proje Yönetimi | Yurtiçi etkin tedarikçi yönetimi |  |  | Etkin tedarikçi yönetimi | 2 | 4 | 8 | Proje ile Satınalma arasındaki kesişimlerin belirlenerek Tedarikçi El Kitabında PPAP süreç akışının tanımlanması. Tedarikçi el kitabının güncellenmesi. | MESUT İŞKUR | 2024-08-01 |  |  |  |  | 0
3 | Proje Yönetimi | Farklı İmalat usulleri ile proje yönetimi yetkinliği |  |  | Farklı proje yönetim vizyonuna sahip olma | 2 | 4 | 8 |  | MESUT İŞKUR | 2024-08-01 |  |  |  |  | 0

## Yöntem
RİSK ŞİDDETİ ( İLGİLİ TARAFLARIN OLUMSUZ ETKİLENME DERECESİ)
1 | Sürece veya müşterilere etkisi yoktur.
2 | Önemsiz , hemen düzeltilebilecek aksaklıklar. | RİSK SONUÇ TABLOSU
3 | Düşük derecede önemli problem,aksaklıkların giderilmesi zaman alabilir,süreç etkilenebilir. | 1. DERECE 10≤RPN≤25 | Kabul Edilemez-İlgili risk için kesinlikle aksiyon alınmalıdır.Alınmaması durumunda süreç uygulaması riske girer.
4 | Sistemde aksaklıklar meydana gelmesi/ Kalitesizlik Maliyetinde artış / Müşteri memnuniyetsizliği / Prestij Kaybı | 2. DERECE 5≤RPN≤9 | Kabul Edilebilir-Süreç aktivitesi belirli bir risk altında devam ettirilebilir, Süreç Lideri tarafından gerekli görülürse aksiyon planlanabilir.
5 | Sistemin çökmesi,tamamen kullanılamaz hale gelmesi/ Yüksek ciro kaybı /Müşteri Kaybı /Yüksek müşteri memnuniyetsizliği/ Yasal mevzuat ihlali | 3. DERECE 1≤RPN<5 | Uygun Seviye-Süreç aktivitesi devam edebilir, gerek görülen noktalarda sürekli iyileştirme yapılabilir
Not: Etki Puanı 4 veya 5 olanlarda ilgili Faaliyetle İlgili mutlaka kalıcı akiyon başlatılmalıdır.
RİSKİN OLUŞMA OLASILIĞI
1 | Çok düşük,hemen hemen hiç (Yeterli kontrol var oluşması beklenmiyor)
2 | Düşük,yılda bir ya da bir kaç yılda bir (olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor)
3 | Orta,ayda bir (oluşması mümkün ama beklenmiyor)
4 | Yüksek,ayda bir veya iki kez (oluşması mümkün,kontrol edilmesi sınırlı)
5 | Çok yüksek, hergün ya da haftada bir (kontrol sistemi yok,oluşabilir)
FIRSAT
FIRSATIN ETKİSİ ( İLGİLİ TARAFLARIN OLUMLU ETKİLENME DERECESİ) |  | FIRSAT SONUÇ TABLOSU
1 | Süreçlerde sürdürülebilirliğin sağlanması | 1. DERECE 10≤RPN≤25 | İlgili fırsat için kesinlikle aktivite başlatılmalıdır.
2 | Çalışanların etkinliğinin, verimliliğinin ve motivasyonunun artması | 2. DERECE 5≤RPN≤9 | İgili fırsatın aktivitesi iyileştirme çalışması olarak ihtiyaç doğrultusunda Süreç Lideri tarafından başlatılabilir.
3 | Süreçlerdeki etkinliğin, verimliliğin artması/ maliyetin düşülmesi | 3. DERECE 1≤RPN<5 | İlgili fırsat ile ilgili aktiviteye ihtiyaç yoktur.
4 | Ciro veya Prestij artışı, marka bilinilirliğinin artması
5 | Pazarda, rakipler arasındaki üstünlük, ön sıraya geçiş
FIRSATIN OLUŞMA OLASILIĞI
1 | Çok düşük,hemen hemen hiç
2 | Düşük,yılda bir ya da bir kaç yılda bir
3 | Orta,ayda bir
4 | Yüksek,ayda iki ya da üç kez
5 | Çok yüksek, hergün ya da haftada bir

## KPI
| PROJE YÖNETİM SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI) TABLOSU |  |  |  |  | Sayfa '12/12
SÜREÇ ADI |  | PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ
İLK YAYIN TARİHİ |  | 2024-02-05
REV NO | <REV_NO> | 0/0
REVİZYON TARİHİ | <ONAY_TAR> | -
SÜREÇ LİDERİ |  | FB
SÜREÇ EKİBİ | GM, KD, SKM, KSTY, KSM, KST,Tüm Süreç Sorumluları | FB, PTL
PERFORMANS PARAMETRESİ | TİPİ | TAKİP PERİYODU | BİRİM | SORUMLU | HESAPLAMA YÖNTEMİ | Ağırlık Puanı | 2024 Hedef | 2024- 6 AY Hedef | 2024 YILI PERFORMANS DEĞERLERİ
[9 empty] | 2024 Haziran sonu | 2024 Aralık | O.D | 2024 Hedef Gerçekleştirme % | 2024 Başarı Oranı
Faz Performansı (Faz Sistemine Uyum ) ( Müşteri Planına Uyum ) | Etkinlik | 3 Aylık | % | PM | Faz sisteminin performansı otomatik hesaplayabilmesi adına çalışmalar devam etmektedir. - Hedef: %85 | 10 | 85% |  |  | %85 |  |  |  | A
PLANLANAN PROJE BÜTCESİNE UYUM | Etkinlik | Aylık | % | PM | % 1-[[PLAN BÜTCE- GERCEKLESEN BÜTCE] / PLAN BÜTCE]] | 20 | 100% |  |  | % 95 |  |  |  | A
SOP + 3 AY İTİBARİ SERİYE DEVİR ORANI | Etkinlik | 3 Aylık | % | PM | Seriye devir checklistindeki maddelerin kapatılma oranı SOP - 2 ay --> %70 SOP --> %85 SOP + 1 ay --> %90 SOP + 3 ay --> %100 | 20 | 100% |  |  | % 100 |  |  |  | A
Proje Kalitesizlik Maliyeti Oranı (Kalitesizlik Maliyeti-Proje Bütçesi) | Verimlilik | Aylık | % | PM | Sisteme proje koduyla girilen tüm maliyetlerin hesaplaması / planlanan & gerçekleşen maliyetlerin kontrolünün yapılması Çıkan verilere göre katma değersiz işlerin toplam bütçeye oranı | 20 | 5% |  |  | % 5 |  |  |  | A
Endüstrileşme (Tasarımdan Seriye Devir) maliyetinin azaltılması | Verimlilik | 4 Aylık | % | PM | Toplam Endüstrileşme Maliyeti / Toplam proje üretim cirosu | 20 | - | - |  | % 1,2
Müşteriden Proje Yönetim Ödülü Almak | Etkinlik | Yıllık | Adet | PM | Alınan Ödül Sayısı | 10 | - | - |  | 1
İlk Seferde Firma Bazlı Onay OTOKAR- MBT- BASE- BRIST- PUTZMEİSTER, ISUZU,HEMA, HATTAT, BMC | Etkinlik | Yıllık | Adet | PM |  |  | 2- 1 YABANCI - 1 - TÜRK
Seri Değişiklik EFT İlk Fizibilitenin Tamamlanması | Verimlilik | Aylık | Gün | PKS | EFT nin yayınlandığı günden fizibilitenin tamamlandığı zaman kadar gün sayısı | 20 | Max 10 Gün | [6 empty] | A
Değişiklik EFT Devreye Alma Plana Uyum | Etkinlik | Aylık | % | PKS | Zamanında Devreye Alınan Toplam EFT Sayısı/Toplam Uygulama Aşamasına Alınan EFT Sayısı | 10 | % 100 | [6 empty] | A
TEMSA PPAP Revizyon Planına Uyum | [5 empty] | 10 | [7 empty] | A
İlk Seferde Firma Bazlı Onay TEMSA | Etkinlik | Yıllık | Adet | Mesut İŞKUR Hakan BEDİR |  | 20 | 1 - TEMSA | [6 empty] | A
İlk Seferde Firma Bazlı Onay REPKON | Etkinlik | Yıllık | Adet | Mesut İŞKUR Hakan BEDİR |  | 20 | 0 | [6 empty] | A
İlk Seferde Firma Bazlı Onay BMC | Etkinlik | Yıllık | Adet | Mesut İŞKUR Hakan BEDİR |  | 20 | 1 | [6 empty] | A
Süreç Başarı Oranı
O.D:Ortalama Değer
Hedef Gerçekleştirme %:Gerçekleşme Pozitif Eğilim Gösteriyor ise ; O.D/ Hedef*100 Gerçekleşme Negatif Eğilim Gösteriyor ise ; ( 1+( Hedef - O.D)/ O.D)*100
Başarı Oranı: Ağırlık Puanı*Hedef Gerçekleştirme Yüzdesi/100
ETKİNLİK: Amaca ulaşma ( hedefe ulaşma, etki yapıcı ve belirleyici gücü olan) VERİMLİLİK: Amaca ulaşılırken harcanan kaynaktır. (insan,iş gücü,malzeme,makine vb.)