## Sayfa1
|  | 2023-2024-2025YILI MAKİNE/TEÇHİZAT BAKIM TAKVİMİ | [19 empty] | BAKIM ZAMANI GELENLER
CNC TEZGAHLARI 6 AYLIK GENEL BAKIM TARİHLERİ
BAKIM İŞ EMRİ NO | TEZGAH NO | TEZGAH ADI- MARKASI | 2023 BAKIM PLANLI TARİHİ | 2023 BAKIM PLANLI İŞLEM TARİHİ | GEÇİKME NEDENİ | BAKIM YAPILACAK TARİH / SAAT |  | AÇIK/ KAPALI | BAKIM TÜRÜ | PLANLAMA METOD ADI | PLANA UYUM PERFORMANS | İŞ EMRİ TANIMI | NOT | 2024 BAKIM TARİHİ | 2023 BAKIM PLANLI İŞLEM TARİHİ | BAKIM YAPILACAK TARİH / SAAT | AÇIK/ KAPALI | BAKIM TÜRÜ | PLANLAMA METOD ADI | PLANA UYUM PERFORMANS | İŞ EMRİ TANIMI
2023-PB-01 | MAK-01 | CNC 5 EKSEN CNC DİŞLİ TAŞLAMA - VİDAHAASM340 MULTIGRIND 5+! | 2023-10-18 | 2023-07-21 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-18 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-02 | MAK-02 | BOY 5 EKSEN TAŞLAMA- VİDAREİNECKERRZS-500 | 2023-10-18 |  |  |  | 9:00 | K |  | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-18 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-03 | MAK-03 | CNC 4 EKSEN ÖZEL FORM TAŞLAMAANCAG-1991/S-2017 | 2023-10-18 | 2023-09-21 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-18 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-04 | MAK-04 | 5 EKSEN TAŞLAMA- VİDAREİNECKERRZS-700 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-18 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-05 | MAK-05 | UNİVERSAL FREZE- 250X1000KLOPP | 2023-10-22 | 2023-10-18 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-22 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-06 | MAK-06 | E6 AZDIRMA DİŞ AÇMA- 400X500LORENZ | 2023-10-22 | 2023-10-22 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-22 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-07 | MAK-07 | SMS US 500 AZD.ÇAKISI CNC PROFİL TAŞ.SMS US 500 | 2023-10-18 | 2023-07-21 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-18 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-08 | MAK-08 | YATAY AZDIRMA VE VİDA TEZGAHI- 250X1000WMWZFW 250 | 2023-12-09 | 2023-12-09 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-09 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-09 | MAK-09 | YATAY AZDIRMA VE VİDA TEZGAHIPFAUTER | 2023-12-09 | 2023-12-09 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-09 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-10 | MAK-10 | CNC TEL EREZYON 400X320X400HIGHTECHDK7732B | 2023-12-09 |  |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-09 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-11 | MAK-11 | SMS US 500 AZD.ÇAKISI CNC PROFİL TAŞ.SMSUS 500 | 2023-12-19 | 2023-07-21 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-19 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-12 | MAK-12 | PARMAK FREZE VE MATKAP TAŞ.SCHÜTTEWU305 | 2023-12-21 |  |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-21 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-13 | MAK-13 | PARMAK FREZE VE MATKAP TAŞ.WALTERHMC-500 | 2023-12-21 |  |  |  | 9:00 | K |  | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-21 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-14 | MAK-14 | VDF V630 MANUEL TORNA VDFV630 | 2023-12-24 | 2023-12-24 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-24 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-15 | MAK-15 | MANUEL FREZERECERMANNUVA | 2023-12-24 | 2023-12-25 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-24 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-16 | MAK-16 | DOOSAN X-Z-C OLMAK ÜZERE 3 EKSENLİ C EKSEN CNC TORNA,DOOSANUzunluk bağlama kapasitesi 550 mm, 3 eksen | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 2024-01-08 |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-01-03 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-17 | MAK-17 | MDS 600 – 4 EKSEN CNC VİDA/KLAVUZ/SİLİNDİRİK TAŞLAMAMODÜLSANMDS600 | 2024-01-03 | 2024-01-08 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-01-03 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-18 | MAK-18 | CNC TORNA 300X730MONFORTSMONFORTS RNC 400A- 2 eksen | 2024-01-03 | 2024-01-08 | İKİ TEZGAH BİRDEN YAPILDI |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-01-03 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | İSTANBUL MAKİNA
2023-PB-19 | MAK-19 | SATIH TAŞLAMAJUNG6100 | 2024-01-05 | 2024-01-11 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-01-05 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-20 | MAK-20 | HWACHEON ÇİFT AYNA ÇİFT TARET CNC TORNA,HWACHEON 2TYSMCÜst taret X-Z-C-Y olmak üzere 4 eksenli, | 2024-02-10 | 2023-01-18 |  |  | 9:00 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-02-10 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | BAYSEL
2023-PB-21 | MAK-21 | 4 Eksen CNC DİK İŞLEM VİCTOR Tabla 1metre, 4 Eksen | 2024-02-10 | 2023-02-09 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-02-10 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-22 | MAK-22 | MAZAK ÇİFT AYNA ÇİFT TARET CNC TORNA, HYPERQUADREX 200 MZY, MAZATROL - MATRIXMAZAK eksenli, 5+4 EKSEN | 2024-03-16 | 2024-05-28 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-03-16 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-23 | MAK-23 | KILAVUZ ÇEKME MATKABIŞENELM16 K1 | 2023-10-28 | 2024-02-13 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-28 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-24 | MAK-24 | 4 EKSEN TAKIM BİLEMEHELİTRONİC3ONC | 2023-10-28 | 2024-02-13 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-28 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-25 | MAK-25 | HİDROLİK PRESHİDROKARHAP-S | 2023-10-28 | 2024-02-13 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-10-28 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-26 | MAK-26 | AZD.ÇAKISI PROFİL TAŞ.MANUEL 250X1350WMW NİLESDH250/4 | 2023-12-09 | 2024-02-13 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-09 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 25.03.2015 SINO- 1020 MM ÖLÇME CETVELİ (ÖLÇME CETVELİ SENSÖR ÇALIŞMIYOR CETVEL CAMI HASARLI- YENİ CETVEL VERİLECEK. )SINO – 620 MM ÖLÇME CETVELİ 1 ADET ( Hatalı ölçme yapıyor ; Ölçme cetvel bakımı, Optik düzenek ayarları yapıldı. Bu cetvelde de yatay cam kazınması mevcut. Yakın bir zamanda değişimi gerekebilir. Aşırı hızda hata yapıyor. SINO – 520 MM ÖLÇME CETVELİ 1 ADET( Hatalı ölçme yapıyor ; Ölçme cetvel bakımı, Optik düzenek ayarları yapıldı.)
2023-PB-27 | MAK-27 | SIRT TORNALAMA 250X1000WMW NİLESDH250/4 | 2023-12-09 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-09 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 28.02.2015 SINO - 970 MM ÖLÇME CETVELİ ( Ölçme cetveli cam çatlak, hatalı okuma yapıyor, sensör optik düzenek arızalı. YENİ CETVEL VERİLECEK)SINO – 470 MM ÖLÇME CETVELİ - 2 ADET (Bakım optik düzenek ayarları)
2023-PB-28 | MAK-28 | DELİK TAŞLAMASAACKE | 2024-02-03 | 2024-02-26 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-02-03 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-29 | MAK-29 | DELİK TAŞLAMASAACKE | 2024-02-03 | 2024-02-26 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-02-03 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 18.3.2015 SINO - 970 MM ÖLÇME CETVELİ (Hatalı ölçme yapıyor ; Optik düzenek ayarları yapıldı. Ancak bu cetvel camında kazınma mevcut daha önce bir cetvelde de aynısı olmuştu. Cetvel kısa bir süre sonra tamamen atlama yapacak, Yeni Cetvel ile değişimi daha uygun olabilir. SINO – 450 MM ÖLÇME CETVELİ 2 ADET ( Hatalı ölçme yapıyor ; Ölçme cetvel bakımı, Optik düzenek ayarları yapıldı.)
2023-PB-30 | MAK-30 | DİŞ ÇEKME MAKİNASIELECTRIC SERVOM16 | 2024-02-03 |  |  |  | 8:15 | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-02-03 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-31 | MAK-31 | KAMA AÇMAWGWWS 60 - 1000 | 2024-02-03 |  |  |  | 8:15 | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-02-03 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-32 | MAK-32 | TESTEREKESMAK | 2024-02-03 | 3.0.2024 |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-02-03 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 14.2.2015 2 adet cetvel bakımı yapıldı. 1 adet 970 mm cetvel cam yüzeyi kazınma var . Hızda hata yapıyor.CETVEL DEĞİŞİMİ YAPILDI.
2023-PB-33 | MAK-33 | CNC FREZERECHERMANN | 2024-04-01 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-04-01 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 16.2.2015 Freze cetvelleri SINO + EAE 1TAKIM : 3 adet cetvel bakımı yapıldı. 2 Adet EAE algılama sensörü çelik spiral kablosu 1 adet EAE sensör optic reticle kartı değiştirildi.
2023-PB-34 | MAK-34 | CNC SIRT DÜŞÜRME REINECHER | 2023-12-18 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-18 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-35 | MAK-35 | KAYNAK MAKİNASIMAGMAWELDWF S400W | 2023-12-23 | şu an aktif makine değil |  |  | 8:15 | K | İPTAL | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2024-12-23 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 16.02.2015 Freze cetvelleri SINPO + EAE 1TAKIM : 3 adet cetvel bakımı yapıldı. 2 Adet EAE algılama sensörü çelik spiral kablosu 2 adet EAE sensör optic reticle kartı değiştirildi.SENSÖR DEĞİŞTİRLDİ İLAVE
2023-PB-36 | MAK-36 | İNDÜKSİYON SERTLEŞTİRMEERCO | HİZMET DIŞI |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | HİZMET DIŞI |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-37 | MAK-37 | YAMER RHT-150A ROCKWELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZIYAMERManuel yük kontrolü | KALİBRASYON YAMER TARAFINDAN |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | - |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 14.2.2015 3 adet cetvel bakımı yapıldı. 3 Adet sensör çelik Spiral kablo değişimi yapıldı.
2023-PB-38 | MAK-38 | ABERLİNK AXİOM TOO 600 (MANUEL) 3D CMM CNC PH10M TP20ABERLİNK640x600x500 kapasiteli PH10 PLUS motorize açı ayarlı kafalar | KALİBRASYON YAMER TARAFINDAN |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | - |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-39 | MAK-39 | ÖLÇÜM TEZGAHI- PMBC ZÖLLER PMBC - 00360 | HİZMET DIŞ ZÖLLER TÜRKİYEI |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | - |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-40 | MAK-40 | 5 EKSEN TEL EROZYON MAKİNESİMITSUBİSHİ - SMS | 2024-09-01 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-09-12 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-41 | MAK-41 | LAZER MARKALAMA MAKİNESİ | 2024-04-01 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-04-15 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
2023-PB-42 | MAK-42 | ABA CNC SATIH TAŞLAMA- REVİZYON YAPILARAK 3 EKSEN. | 2023-12-03 |  |  |  | 8:15 | K | İPTAL | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  |  |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 17.03..2015 SINO - 1100 MM ÖLÇME CETVELİ (Hatalı ölçme yapıyor ; Ölçme cetvel bakımı – optik düzenek değişimi – tamiri yapıldı )SINO – 450 MM ÖLÇME CETVELİ 2 ADET ( Hatalı ölçme yapıyor ; Ölçme cetvel bakımı, Optik düzenek ayarları yapıldı.)
2023-PB-43 | MAK-43 | 5 EKSEN CNC DMG MORI SEIKICMX 50 U CNC- 5 EKSEN | AĞUSTOS-EYLÜL 2024 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  | 2025-09-12 |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
| A-01 | TRANSPALET / | 2024-06-13 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  |  |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
| A-02 | İSTİF MAKİNESİ/ELEKTRONİK TRANSPALET | 2024-06-23 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  |  |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
| A-03 | JENERATÖR |  |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  |  |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK | 17.03..2015 SINO - 1100 MM ÖLÇME CETVELİ (Hatalı ölçme yapıyor ; Ölçme cetvel bakımı – optik düzenek değişimi – tamiri yapıldı )SINO – 450 MM ÖLÇME CETVELİ 2 ADET ( Hatalı ölçme yapıyor ; Ölçme cetvel bakımı, Optik düzenek ayarları yapıldı.)
| A09 | VİDALI KOMPRESÖR DALGAKIRAN- TIDY10 | 2023-04-12 |  |  |  | 8:15 | K | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK |  |  |  |  | A | P | Periyodik Bakım |  | YILLIK
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
BASINIZ
Note on E4: Mesut: SMS MACHIEN EKİP EĞİTİME GELDİ. EĞİTİM SIRAASINDA BAKIM VE DEVREYE ALMA
Note on E5: Mesut: MAKİNA YAZILIM GÜNCELLENDİ. 5 EKSEN SEVİYESİNE GETİRİLDİ. ŞU AN BEKLEMED
Note on E10: Mesut: SMS MACHIEN EKİP EĞİTİME GELDİ. EĞİTİM SIRAASINDA BAKIM VE DEVREYE ALMA
Note on E14: Mesut: SMS MACHIEN EKİP EĞİTİME GELDİ. EĞİTİM SIRAASINDA BAKIM VE DEVREYE ALMA
Note on E16: Mesut: KULLANIMI FAZLA OLMADIĞI İÇİN GENEL BAKIM YAILDI
Note on E25: Mesut: 28.5-3.6.2024 YAZILIM KONTROL+ ÇUBUK SÜRÜCÜ EKLEME
Note on E43: Mesut: SMS MACHIEN EKİP BEKLENYOR
Note on E45: Mesut: 3 EKSEN CNC DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. SATIŞ PLAI YAPILMAKTA
Note on E46: Mesut: 5.8.2024 'TE DEVREYE ALMA FAALİYET ÇALIŞMALARI
Note on E47: Mesut: PERİODİK BAKIM- TIMEAS - T-01
Note on D50: Mesut: 12.04.2023 - IKT24001 30.09.2022- IKT21475 DALGAKIRAN