## ANA_SAYFA
PROJE DURUM TAKİP
S.NO | PARÇA NO. | PARÇA ADI | PARÇA ŞEKLİ | DURUMU | İLK NUMUNE DURUMU | SERİ DURUMU | ONAY RAPOR NO. /RAPOR TRH.
1 | 5107A40125 | AMORTİSÖR ÜST BAĞLANTI TAKOZ KOMP |  | PARÇA ISIL İŞLEM RED | NUMUNE SEK EDİLDİ. MALZEME RED. 2 KEZ İLK NUMUNE SEVKİ YAPILACAK
2 | 55RS887937M- C recizyon | GERGİ KOMPLE |  | PARÇA SEVK EDİLDİ. | NUMUNE SEK EDİLDİ. | SERİ SEVKİ YAPILDI. 07.03.2023
BASINIZ
BASINIZ

## 5107A40125
YENİ ÜRÜN DEVREYE ALMA PLANI
Müşteri: |  |  |  | BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.S. |  | Yetkili: UMT ÖZKAN & MESUT İŞKUR | [20 empty] | TARİH | [6 empty] | 2023-02-18
Ürün Adı: |  |  | AMORTİSÖR ÜST BAĞLANTI TAKOZ KOMP |  |  | Ekip Üyeleri : | [6 empty] | UMUT ÖZKAN , MESUT İŞKUR, HAKAN BEDİR, HASAN HÜSEYİN YONGUN
Ürün Kodu: |  | 5107A40125
SIRA | ETAPLAR |  |  |  | SORUMLU |  |  | HAFTALAR
[8 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Proje toplantısı ve projenin değerlendirmesi |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G | bar: HAFTALAR 7
2 | Satınalma/Tedarikçi faaliyetleri (Hammadde,malzeme,makine-ekipman vb.) |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G | bar: HAFTALAR 7
3 | Kalıp-aparat dizaynları ve gerçekleştirilmesi |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P |  | HAFTALAR 10: GEREK YOK.
G
4 | Ürün dosyasının hazırlanması |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G | bar: HAFTALAR 7
5 | İlk numune üretimi ve ölçüm raporlarının hazırlanması |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P |  | HAFTALAR 8: ÜRETİM GERÇEKLEŞMEDİ
G | bar: HAFTALAR 8
6 | Numune üretimi esnasında yapabilirlik |  |  |  | MESUT İŞKUR | P |  | HAFTALAR 7: GEREK YOK
[6 empty] | G |  | HAFTALAR 7: REVİZE ALT DETAY PARÇA OVALAMA ÇAPI İÇİN SPC
7 | MSA |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G | bar: HAFTALAR 10
8 | Numunelerin müşteriye gönderilmesi |  |  |  | HAKAN BEDİR | P
[6 empty] | G |  | HAFTALAR 11: ÜRETİM SÜRECİ UZAD.
9 | Müşterinin onayı |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
[6 empty] | G |  | HAFTALAR 11: ISL İŞLEMDEN DOLAYI RED- 8D
10 | İyileştirme |  |  |  | HASAN HÜSEYİN YONGUN | P |  | HAFTALAR 7: GEREK YOK
G
11 | Ön seri üretimi ve mamul kontrol raporlarının hazırlanması |  |  |  | NEDİM DÜNDAR | P |  | HAFTALAR 9: NUMUNE VE ÖN SERİ AYNI ANDA
G | bar: HAFTALAR 10
12 | Proses FMEA |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G | bar: HAFTALAR 8
13 | Ön seri üretiminin müşteriye gönderilmesi |  |  |  | HAKAN BEDİR | P
G
14 | Müşteriden kesin ONAY raporunun alınması |  |  |  | HAKAN BEDİR | P
G
15 | İş gücü planlaması |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
[6 empty] | G |  | HAFTALAR 13: PARÇANIN 2. PARTİSİ DEVREYE ALMA - 30 ADET; HAFTALAR 15: PLANDA YER BELİRLENDİ.
16 | Personelin eğitimi |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G
17 | Kalite güvence dosyasının hazırlanması |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G
18 | Seri üretime geçiş |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
[6 empty] | G |  | HAFTALAR 13: BMC SATINALMADNA GELEN BİLGİ
19 | Projenin Gözden Geçirilmesi |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G
| Açıklama : P : Planlanan G : Gerçekleşen | [5 empty] | Kalıp: …… Malzeme Bedeli: ……. TL İşçilik Bedeli: ……TL Brüt Ağırlık: ……Gr: Fabrika Çıkış Fiyatı……TL
| Hazırlayan | [6 empty] | HAFTALAR 17: Onaylayan
FRM_32:Y.T:25.09.2022/REV:0/0
BASINIZ
Note on AK17: mesut iskur: 18.02.2023 TOPLANTI. GENEL TOPLANTI için dile getirildi.
Note on AK20: 1-5107A40198-A BURÇ ÇAP 35 ST52 ÜNLÜ METAL 2-5107A40197-A TAKOZ 60X60 ST52 ÜNLÜ METAL 3-SETUSKUR -DI914-M6X15-G14 İSLAM CİVATA

## 55RS887937M- C recizyon
YENİ ÜRÜN DEVREYE ALMA PLANI
Müşteri: |  |  |  | BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.S. |  | Yetkili: UMT ÖZKAN & MESUT İŞKUR | [20 empty] | TARİH | [6 empty] | 2023-02-18
Ürün Adı: |  |  | GERGİ KOMPLE |  |  | Ekip Üyeleri : | [6 empty] | UMUT ÖZKAN , MESUT İŞKUR, HAKAN BEDİR, HASAN HÜSEYİN YONGUN
Ürün Kodu: |  | 55RS887937M- C revizyon
SIRA | ETAPLAR |  |  |  | SORUMLU |  |  | HAFTALAR
[8 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Proje toplantısı ve projenin değerlendirmesi |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G | bar: HAFTALAR 7
2 | Satınalma/Tedarikçi faaliyetleri (Hammadde,malzeme,makine-ekipman vb.) |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G | bar: HAFTALAR 7
3 | Kalıp-aparat dizaynları ve gerçekleştirilmesi |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P |  | HAFTALAR 10: GEREK YOK.
G
4 | Ürün dosyasının hazırlanması |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G
5 | İlk numune üretimi ve ölçüm raporlarının hazırlanması |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G | bar: HAFTALAR 10
6 | Numune üretimi esnasında yapabilirlik |  |  |  | MESUT İŞKUR | P |  | HAFTALAR 7: GEREK YOK
[6 empty] | G |  | HAFTALAR 7: REVİZE ALT DETAY PARÇA OVALAMA ÇAPI İÇİN SPC
7 | MSA |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G | bar: HAFTALAR 10
8 | Numunelerin müşteriye gönderilmesi |  |  |  | HAKAN BEDİR | P
[6 empty] | G |  | HAFTALAR 11: ÜRETİM SÜRECİ UZAD.
9 | Müşterinin onayı |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G | bar: HAFTALAR 10
10 | İyileştirme |  |  |  | HASAN HÜSEYİN YONGUN | P |  | HAFTALAR 7: GEREK YOK
G
11 | Ön seri üretimi ve mamul kontrol raporlarının hazırlanması |  |  |  | NEDİM DÜNDAR | P |  | HAFTALAR 9: NUMUNE VE ÖN SERİ AYNI ANDA
G | bar: HAFTALAR 10
12 | Proses FMEA |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G | bar: HAFTALAR 8
13 | Ön seri üretiminin müşteriye gönderilmesi |  |  |  | HAKAN BEDİR | P
G
14 | Müşteriden kesin ONAY raporunun alınması |  |  |  | HAKAN BEDİR | P
G
15 | İş gücü planlaması |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G
16 | Personelin eğitimi |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G
17 | Kalite güvence dosyasının hazırlanması |  |  |  | UMUT ÖZKAN | P
G
18 | Seri üretime geçiş |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
[6 empty] | G |  | HAFTALAR 13: BMC SATINALMADNA GELEN BİLGİ
19 | Projenin Gözden Geçirilmesi |  |  |  | MESUT İŞKUR | P
G
| Açıklama : P : Planlanan G : Gerçekleşen | [5 empty] | Kalıp: …… Malzeme Bedeli: ……. TL İşçilik Bedeli: ……TL Brüt Ağırlık: ……Gr: Fabrika Çıkış Fiyatı……TL
| Hazırlayan | [6 empty] | HAFTALAR 17: Onaylayan
FRM_32:Y.T:25.09.2022/REV:0/0
BASINIZ
Note on AK17: mesut iskur: 18.02.2023 TOPLANTI. GENEL TOPLANTI için dile getirildi.
Note on AK20: 1- 55RS887938-C (ST52-3) PLAZMA KESİM TECER METAL 2- 555400001305 DELRİN , GÜNEŞ METAL 3- 55RS883365-YAY , yılmaz yay - 3 mm - c kalite malzeme, STOKTA 50 ADET 4-55400001302 , c1050 , Ünlü metal 5-SOMUN-SAP-DIN6923-M12-8-G480 İslam cıvata RON-DUZ-DIN125A-M12-CELIK-G480, İSLAM CİVATA CVT-SAP-DIN6921-M12X70-G10.9-G480 ŞAPKALI , İSLAM CİVATA
Note on AN29: mesut iskur: TERMİN ŞUBAT SONU ZOR. İLK 15 ADET TESLİM ARDINDAN