## ESKALASYON
MODÜLSAN KESİCİ TAKIM ve DİŞLİ SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ESKALASYON FORMU
Sıra No | APQP BİLEŞENLERİ | SORUMLU/SORUMLULAR | 1.YETKİLİ | 2.YETKİLİ | AÇIKLAMA
1 | KAYNAK KARARLAŞTIRMA | PROJE MD. / SATINALMA MD. | PROJE LİD. | GENEL MD | Proje planında herhangi bir aksama veya dar boğaz olmaması için Sorumlu personel çözemediği işi veya dar boğaz gördüğü bir konuyu önce 1. Yetkili amirine iletmek. 1. Yetkili amir çözemediği durumda direk olarak 2. yetkiliye bildirmek ile yetkilidir.
2 | ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER | FABRİKA MD. / SATINALMA ŞEFİ | GENEL MD YRD. | -
3 | MÜŞTERİ GİRDİ GEREKLİLİKLERİ | PROJE KORD. / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ / KYT / SATINALMA ŞEFİ | GENEL MD YRD. | -
4 | DİZAYN FMEA | PROJE KORD. / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ/ ARGE MD. | FABRİKA MD. | GENEL MD YRD.
5 | DİZAYN GÖZDEN GEÇİRME | PROJE KORD. / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ/ ARGE MD. | FABRİKA MD. | GENEL MD YRD.
6 | DİZAYN DOĞRULAMA PLANI | PROJE KORD. / ARGE MD / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ | FABRİKA MD. | GENEL MD YRD.
7 | ÜRETİM ARAÇLARI VE ÖLÇME EKİPMANLARININ TEMİNİ | PROJE SOR. | PROJE KORD. / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ | GENEL MD
8 | PROTOTİP KONTROL PLANI | PROJE EKİBİ | KYT | GENEL MD YRD.
9 | PROTOTİP ÜRETİMLER | PROJE SOR. / KALİTE TEK / ÜRETİM SOR. | PROJE KORD. - MÜŞTERİ TEMSİLCİS./KYT. İMALAT ŞEFİ | GENEL MD YRD.
10 | ÇİZİMLER, SPESİFİKASYONLAR VE ŞARTNAMELER | PROJE SOR. | KYT | GENEL MD YRD.
11 | FİZİBİLİTE DEĞERLENDİRMESİ 1. GÖZDEN GEÇİRME | PROJE SOR. | PROJE KORD. / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ | GENEL MD YRD.
12 | ÜRETİM PROSES AKIŞ DİYAGRAMI | PROJE SOR. | PROJE KORD. / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ | GENEL MD YRD.
13 | PROSES FMEA | PROJE KORD. / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ | FABRİKA MD. | GENEL MD YRD.
14 | ÖLÇÜM SİSTEMLERİ MSA PLANI | KALİTE TEKNİSYENİ | KYT | GENEL MD YRD.
15 | ÖN SERİ KONTROL PLANI | PROJE EKİBİ | KYT | GENEL MD YRD.
16 | OPERATÖR TALİMATLARI | KALİTE TEK. | KYT | GENEL MD YRD.
17 | AMBALAJLAMA ÖZELLİKLERİ ŞARTNAMELER | PROJE SOR / DEPO&SEVKİYAT MD. | PROJE KORD. / MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ | GENEL MD YRD.
18 | İLK NUMUNE ÜRETİMİ ÖNCESİ GÖZDEN GEÇİRME | PROJE SOR. / KALİTE TEK. | PROJE KORD. - MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ | GENEL MD YRD.
19 | İLK BASKI ÜRETİMİ | PROJE SOR. / KALİTE TEK / ÜRETİM SOR. | PROJE KORD. - MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ / KYT / İMALAT ŞEFİ | GENEL MD YRD.
19 | RUN @ RATE / OEE | PROJE SOR. / KALİTE TEK / ÜRETİM SOR. | PROJE KORD. - MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ / KYT/ İMALAT ŞEFİ | GENEL MD YRD.
HAZIRLAYAN : |  |  | ONAYLAYAN: GENEL MÜDÜR /
FRM_78/Y.T:25.09.2022/REV:0/0