## Risk
|  | PLANLAMA SÜREÇ RİSK ANALİZİ | [8 empty] | Süreç Adı | PLANLAMA SÜRECİ |  |  |  | Sayfa '3/5
[11 empty] | İlk Yayın Tarihi | 2023-04-15
[11 empty] | Revizyon Numarası | 0/1
[11 empty] | Revizyon Tarihi | 2023-08-08
[11 empty] | Süreç Lideri | : ÜPM
[11 empty] | Analiz Ekibi | : ÜPM, FM
No | Süreç Faaliyet/Proses Fonksiyon | Potansiyel Risk Türü | Kuruluş Bağlamı |  | Riskin Potansiyel Etkileri | Risk Etki | Riskin Potansiyel Nedenleri | Risk Oluşma olasılığı | RPN | Aksiyon Planı | Sorumlu | Termin | Aksiyon Sonuç
[13 empty] | Gerçekleşen Faaliyet | Tarih | Risk Etkisi | Risk Oluşma Olasılığı | RPN
|  |  | İlgili Taraf Beklentisi | SWOT
RİSKLER
1 | Malzeme Planlama | Tedarikçinin zamanında malzeme göndermemesi | M1,M7,M8,Ü6 | W2,W5,W6,W7,W8,T6 | MODÜLSAN Üretim Duruşu; Müşteri Sevkiyatı Bakiyesi, | 4 | Tedarikçi kalıp problemi, Tedarikçi üretim planlama hatası, Araç organizasyonunu iyi yapamaması, MODÜLSAN kaynaklı geciklmeler (Tesellüm; GKK) | 3 | 12 | 1-)Extra araç ile malzeme alımı 2-)Müşteri sevkiyatı kontrolü sonrası bakiye kalmama riski durumunda üretim planının revize edilmesi 3-)Tampon (Güvenlik) stok tutulması durumunda , güvenlik stoğundan kullanım | Planlama | Sürekli |  |  |  |  | 0
2 | Tedarikçi Üretim Prosesi | Tedarikçi kalıbının kırılması |  |  | MODÜLSAN Üretim Duruşu; Müşteri Sevkiyatı Bakiyesi, Müşteri Hat Duruşu | 4 | Tedarikçi kalıp bakım sisteminin düzgün işlememesi (Kestirimci Bakım) Tedarikçi hatası | 2 | 8 | 1-) Düzenli Bakım Periyodlarının oluşturulması ve denetlenmesi 2-) Tedarikçilere kalıbın kullanımı hakkında eğitim verilmesi 3-)Tampon (Güvenlik) stok tutulması durumunda , güvenlik stoğundan kullanım 4-)Müşteri sevkiyatı kontrolü sonrası bakiye kalmama riski durumunda üretim planının revize edilmesi | PLANLAMA | Sürekli |  |  |  |  | 0
3 | Malzeme Planlama | Gümrük sistemlerinin çalışmaması |  |  | Malzeme ithalat süresinin uzaması, extra ardiye masrafı | 3 | Siber Saldırı, Network problemi | 2 | 6 | [7 empty] | 0
4 | Üretim Planlama | Üretim Operatörü Devamsızlığı |  |  | Planlanan üretimin gerçekleştirilememesi; İç müşteri memnuniyetsizliği | 3 | Sağlık Problemi, Disiplin problemi | 3 | 9 | [7 empty] | 0
5 | Malzeme Planlama | Tedarikçi Kalite Problemi |  |  | MODÜLSAN Üretim Duruşu; Müşteri Sevkiyatı Bakiyesi, Müşteri Hat Duruşu | 4 | Etkin tedarikçi kalite sistemi yönetimin olmaması | 2 | 8 | Yan Sanayi Geliştirme Sürecinin oluşturulması Tedarikçi el Kitabının yayınlanıp Tedarikçilere bilgi verilmesi Periyodik tedarikçi denetimlerinin uygulanması Tedarikçi Performans Yönetimi Tedarikçi Risk analizi yönetimi | PLANLAMA | Sürekli |  |  |  |  | 0
6 | Malzeme Planlama | Tedarikçinin araca standart dışı yüklemesi ve malzeme hasarı |  |  | Extra ayıklama işçiliği ve maliyeti Hurda maliyeti Extra araç maliyeti | 2 | Standart dışı yükleme | 2 | 4 | [7 empty] | 0
7 | Ürün ağacı tanımlama | Ürün ağacı hatası |  |  | Yanlış malzeme tedarik edilmesi, Yanlış üretim, kalite problemi, müşteri şikayeti; müşteri hat duruşu, eksik/ fazla malzeme tedariği | 4 | Hesaplama hatası Mühendislik Değişiklik Yönetim sürecinin standarda uygun yönetilmemesi | 2 | 8 | Ön seri denemelerde seriye devir öncesi ürün ağacı fiili kontrolünün yapılması Mühendislik Değişiklik Yönetim Süreci aşamasında proses denetimlerinin etkin yapılması | Proje İlgili Bölümler | Her Proje başlangıcında; Her Mühendislik Değişiklik yönetiminde |  |  |  |  | 0
8 | Üretim | Arızası |  |  | Üretim Duruşu, müşteri sevkiyat bakiyesi | 4 | Yeterli bakımın yapılmaması Mekanik/ elektriksel problem Enerji kesilmesi Yanlış kullanım | 3 | 12 | Riskli görülen kalıplar için tampon stok yönetimi Periyodik kalıp bakım planının olması, ve etkin yönetilmesi | Kalıp Bakım; Planlama | Sürekli
9 | Üretim | Makine Arızası |  |  | Üretim Duruşu, müşteri sevkiyat bakiyesi | 4 | Yeterli bakımın yapılmaması Mekanik/ elektriksel problem Enerji kesilmesi Yanlış kullanım | 3 | 12 | Alternatif Makine kullanımı Alternatif makine onayı olmayan makinalar için emniyet stoğu oluşturulması | Bakım Planlama | Sürekli
10 | Üretim, Planlama | Stok Hatası |  |  | MODÜLSAN Üretim Duruşu; Müşteri Sevkiyatı Bakiyesi, Müşteri Hat Duruşu; Extra Nakliye | 4 | Ürün Ağacı hatası, Tedarikçi paketleme hatası; Eş zamanlı harcama yapılmaması; Üretim Fire oranlarının sistemde tanımlı olmaması; Yanlış depo girişi | 5 | 20 | Harcamaların eş zamanlı yapılması Periyodik fiziki stok sayımı Tesellüm faaliyetinin etkin yürütülmesi Ürün ağaçlarının doğru tanımlanması | İlgili Bölümler | Sürekli
11 | Üretim | QEE Düşüklüğü Makine Verimsizliği |  |  | Kapasite Problemi Fazla Mesai | 3 | Kalıp Problemi, Henkaten, Tecrübesiz operatör, Makine Arızası, Eksik malzeme duruşu. Kasa duruşu, Devamsızlık… | 2 | 6 | Emniyet Stoğu Yönetimi | Üretim Planlama | Sürekli
12 | Planlama | Doğal Afetler |  |  | MODÜLSAN Üretim Duruşu; Müşteri Sevkiyatı Bakiyesi, | 4 | Deprem Sel Fırtına.. | 2 | 8 | Emniyet Stoğu Yönetimi | Planlama | Sürekli |  |  |  |  | 0
13 | Planlama | Nakliye Gecikmeleri |  |  | MODÜLSAN Üretim Duruşu; MODÜLSAN Üretim Duruşu; Müşteri Sevkiyatı Bakiyesi, | 4 | Doğal Afetler Nakliye kazaları ( Trafik kazası; Sınır Kapılarındaki yoğunluk, Mevsimsel yol yasakları | 2 | 8 | Emniyet Stoğu Yönetimi | Planlama | Sürekli
14 | Planlama | Müşteri Sipariş Değişkenliği |  |  | MODÜLSAN Üretim Planı Revizyonu ; Alt Parça sipariş revizyonu, Extra Nakliye | 3 | Müşteri Üretim hattındaki anlık değişkenlikler | 5 | 15 | Emniyet Stoğu Yönetimi | Planlama | Sürekli
15 | Üretim | Kalite Problemi (MAMUL; YARIMAMUL) |  |  | MODÜLSAN Üretim Duruşu; Müşteri Sevkiyatı Bakiyesi, Müşteri Hat Duruşu; Extra Nakliye | 4 | Etkin Kalite Yönetim Sisteminin Olmaması | 2 | 8 | Hammadde girişinden sevkiyata kadar olan tüm aşamalarda kalite yönetim sistemi etkinliğinin arttırılması | Kalite Üretim | Sürekli
16 | IT İşlemleri | Sistem Arızası (ERPNETWORK) |  |  | Sistemsel yapılan operasyonların manuel yapılması sonucu oluşan verimsizlik | 3 | Siber Saldırı, Network problemi, Elektrik Kesintisi | 3 | 9 | Güç kaynağı tedariğinin yapılması Manuel operasyonlar nedeni ile oluşan ek işlem sürecinin oluşturulması emniyet stok yönetimi | Bakım Üretim Bilgi İşlem Planlama Kalite | Sürekli
17 | Üretim Planlama | Alt Parça Eksikliği (Hammadde; Component; Kasa) |  |  | MODÜLSAN Üretim Duruşu; Müşteri Sevkiyatı Bakiyesi, Müşteri Hat Duruşu; Extra Nakliye | 4 | Planlama Hatası; Tedarikçi/Bakiyesi; Stok Hatası; Emanet malzemelelerin müşteriden zamanında gelmemesi | 4 | 16 | Emniyet Stoğu Yönetimi | Planlama | Sürekli
Formulas:
PLANLAMA SÜRECİ = [1]KAPLUMBAĞA!J5